## Hoja1
Nombre de la Tarea	Asignado a	Inicio	Término	Completado
Recopilación de formatos y minutas de los comités técnicos	Guillermo Valdés, María Susana Montano García, Natalia Zavala	13/10/14	16/10/14	100.00%
Eviar a Rafael Pérez la información recopilada de cada comite técnico	María Susana Montano García	15/10/14	15/10/14	100.00%
Actualización de sitio PEM	Natalia Zavala	13/10/14	29/10/14	75.00%
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	María Susana Montano García, Víctor Núñez de la Cruz, Alicia Valdez, Alfredo Viesca Domínguez, Teresita de Jesús Benítez Saludado, Luis Alberto Campos Hinojosa, Daniela Patricia Corral Hernández, Víctor Manuel Gómez Raynoso, Luly Aranzábal, Janeth Ramírez Facio, Jair Miramontes Chávez	20/10/14	24/10/14	60.00%
Datos Desarrollo Ecónomico	Alicia Valdez	20/10/14	24/10/14	40.00%
Datos Desarrollo Social	Luly Aranzábal	20/10/14	24/10/14	20.00%
Datos Movilidad y Transporte	Luis Gutiérrez Arizpe	20/10/14	24/10/14	20.00%
Datos Sustentabilidad y Medio Ambiente	Jair Miramontes Chávez	20/10/14	24/10/14	20.00%
Datos Entorno Urbano	Daniela Patricia Corral Hernández	20/10/14	24/10/14	20.00%
Datos Buen Gobierno	Janeth Ramírez Facio	20/10/14	24/10/14	20.00%
Redactar y diseñar documento de Agradecimiento por participar en la Mesa 1	Israel Sinai Charur Méndez	13/10/14	15/10/14	100.00%
Envio de agradecimiento y presentación	Hugo Ramírez Martínez	15/10/14	17/10/14	100.00%
Digitalizar formatos	María Susana Montano García	13/10/14	15/10/14	100.00%
Redactar y diseñar la invitación a la segunda mesa	María Ilse Leticia Ávila García	15/10/14	23/10/14	100.00%
Corregir Errores de Presentación de la mesa 1	Rodrigo González Morales	13/10/14	14/10/14	100.00%
Enviar invitación	Luly Aranzábal, Alfredo Viesca Domínguez, Alicia Valdez, Cecilio Pedro Secunza Schott, María Susana Montano García, Jair Miramontes Chávez, Luis Gutiérrez Arizpe, Daniela Patricia Corral Hernández, Teresita de Jesús Benítez Saludado	20/10/14	23/10/14	100.00%
Obtener información de Centro Histórico	Luly Aranzábal, María Susana Montano García	17/10/14	23/10/14	100.00%
Invitar/confirmar coordinadores	María Ilse Leticia Ávila García	21/10/14	24/10/14	100.00%
Registrar contactos en base de datos	Guillermo Valdés	13/10/14	16/10/14	100.00%
Actualización del directorio de grupo de expertos por comite técnico	Alfredo Viesca Domínguez, Alicia Valdez, Cecilio Pedro Secunza Schott, María Susana Montano García, Jair Miramontes Chávez, Luis Gutiérrez Arizpe, Daniela Patricia Corral Hernández, Teresita de Jesús Benítez Saludado	17/10/14	17/10/14	100.00%
Hablar para confirmar invitados	Alfredo Viesca Domínguez, Alicia Valdez, Cecilio Pedro Secunza Schott, María Susana Montano García, Jair Miramontes Chávez, Luis Gutiérrez Arizpe, Daniela Patricia Corral Hernández, Teresita de Jesús Benítez Saludado, Luly Aranzábal	21/10/14	27/10/14	60.00%
Generar lista de asistencia		23/10/14	24/10/14	100.00%
Elaboración de constancias de participación	Israel Sinai Charur Méndez	23/10/14	24/10/14	100.00%
Abastecimiento de Material	Janeth Ramírez Facio	13/10/14	20/10/14	100.00%
Taller de preparación	Alfredo Viesca Domínguez, Alicia Valdez, Cecilio Pedro Secunza Schott, Víctor Núñez de la Cruz, María Susana Montano García, Jair Miramontes Chávez, Luis Gutiérrez Arizpe, Israel Sinai Charur Méndez, Daniela Patricia Corral Hernández, Teresita de Jesús Benítez Saludado, Luly Aranzábal, Natalia Zavala	29/10/14	29/10/14	0.00%
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	Luly Aranzábal, María Ilse Leticia Ávila García, Teresita de Jesús Benítez Saludado, Luis Alberto Campos Hinojosa, Israel Sinai Charur Méndez, Daniela Patricia Corral Hernández, Víctor Manuel Gómez Raynoso, Rodrigo González Morales, Luis Gutiérrez Arizpe, Eduardo Holguin, Jair Miramontes Chávez, María Susana Montano García, Víctor Núñez de la Cruz, Mariana Segovia Mota, Guillermo Valdés, Alicia Valdez, Alfredo Viesca Domínguez, Natalia Zavala	30/10/14	30/10/14	0.00%
Elaboración del formato de minutas	Natalia Zavala	24/10/14	28/10/14	45.00%
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	Alfredo Viesca Domínguez, Cecilio Pedro Secunza Schott, Hugo Ramírez Martínez, Mariana Segovia Mota, Irma Judith Ramírez Machain, Janeth Ramírez Facio, Rafael Pérez, Guillermo Valdés, Alicia Valdez, Víctor Núñez de la Cruz, María Susana Montano García, Jair Miramontes Chávez, Luis Gutiérrez Arizpe, Víctor Manuel Gómez Raynoso, Daniela Patricia Corral Hernández, Israel Sinai Charur Méndez, Luis Alberto Campos Hinojosa, Teresita de Jesús Benítez Saludado, María Ilse Leticia Ávila García, Luly Aranzábal, Natalia Zavala	24/10/14	24/10/14	100.00%
Hacer agenda de la visita de Rafael Pérez	María Susana Montano García	20/10/14	27/10/14	100.00%
Requisición ( Lugar, Coffe Break, Mobiliario)	Mariana Segovia Mota	13/10/14	22/10/14	100.00%
Actualización de convocatoria ciudadana	María Susana Montano García	13/10/14	17/10/14	100.00%
Recopilación de formatos, presentación e instructivo de Rafael Pérez	María Susana Montano García	21/10/14	23/10/14	100.00%
Reporte de la mesa 1		16/10/14	24/10/14	100.00%