## Hoja1
Nombre de la Tarea | Asignado a | Inicio | Término | Completado
Recopilación de formatos y minutas de los comités técnicos | Guillermo Valdés, María Susana Montano García, Natalia Zavala | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 100%
Eviar a Rafael Pérez la información recopilada de cada comite técnico | María Susana Montano García | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 100%
Actualización de sitio PEM | Natalia Zavala | 2014-10-13 | 2014-10-29 | 75%
Recopilación de datos concretos para los pronósticos | María Susana Montano García, Víctor Núñez de la Cruz, Alicia Valdez, Alfredo Viesca Domínguez, Teresita de Jesús Benítez Saludado, Luis Alberto Campos Hinojosa, Daniela Patricia Corral Hernández, Víctor Manuel Gómez Raynoso, Luly Aranzábal, Janeth Ramírez Facio, Jair Miramontes Chávez | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 60%
Datos Desarrollo Ecónomico | Alicia Valdez | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 40%
Datos Desarrollo Social | Luly Aranzábal | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 20%
Datos Movilidad y Transporte | Luis Gutiérrez Arizpe | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 20%
Datos Sustentabilidad y Medio Ambiente | Jair Miramontes Chávez | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 20%
Datos Entorno Urbano | Daniela Patricia Corral Hernández | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 20%
Datos Buen Gobierno | Janeth Ramírez Facio | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 20%
Redactar y diseñar documento de Agradecimiento por participar en la Mesa 1 | Israel Sinai Charur Méndez | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 100%
Envio de agradecimiento y presentación | Hugo Ramírez Martínez | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 100%
Digitalizar formatos | María Susana Montano García | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 100%
Redactar y diseñar la invitación a la segunda mesa | María Ilse Leticia Ávila García | 2014-10-15 | 2014-10-23 | 100%
Corregir Errores de Presentación de la mesa 1 | Rodrigo González Morales | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 100%
Enviar invitación | Luly Aranzábal, Alfredo Viesca Domínguez, Alicia Valdez, Cecilio Pedro Secunza Schott, María Susana Montano García, Jair Miramontes Chávez, Luis Gutiérrez Arizpe, Daniela Patricia Corral Hernández, Teresita de Jesús Benítez Saludado | 2014-10-20 | 2014-10-23 | 100%
Obtener información de Centro Histórico | Luly Aranzábal, María Susana Montano García | 2014-10-17 | 2014-10-23 | 100%
Invitar/confirmar coordinadores | María Ilse Leticia Ávila García | 2014-10-21 | 2014-10-24 | 100%
Registrar contactos en base de datos | Guillermo Valdés | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 100%
Actualización del directorio de grupo de expertos por comite técnico | Alfredo Viesca Domínguez, Alicia Valdez, Cecilio Pedro Secunza Schott, María Susana Montano García, Jair Miramontes Chávez, Luis Gutiérrez Arizpe, Daniela Patricia Corral Hernández, Teresita de Jesús Benítez Saludado | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 100%
Hablar para confirmar invitados | Alfredo Viesca Domínguez, Alicia Valdez, Cecilio Pedro Secunza Schott, María Susana Montano García, Jair Miramontes Chávez, Luis Gutiérrez Arizpe, Daniela Patricia Corral Hernández, Teresita de Jesús Benítez Saludado, Luly Aranzábal | 2014-10-21 | 2014-10-27 | 60%
Generar lista de asistencia |  | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 100%
Elaboración de constancias de participación | Israel Sinai Charur Méndez | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 100%
Abastecimiento de Material | Janeth Ramírez Facio | 2014-10-13 | 2014-10-20 | 100%
Taller de preparación | Alfredo Viesca Domínguez, Alicia Valdez, Cecilio Pedro Secunza Schott, Víctor Núñez de la Cruz, María Susana Montano García, Jair Miramontes Chávez, Luis Gutiérrez Arizpe, Israel Sinai Charur Méndez, Daniela Patricia Corral Hernández, Teresita de Jesús Benítez Saludado, Luly Aranzábal, Natalia Zavala | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 0%
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos | Luly Aranzábal, María Ilse Leticia Ávila García, Teresita de Jesús Benítez Saludado, Luis Alberto Campos Hinojosa, Israel Sinai Charur Méndez, Daniela Patricia Corral Hernández, Víctor Manuel Gómez Raynoso, Rodrigo González Morales, Luis Gutiérrez Arizpe, Eduardo Holguin, Jair Miramontes Chávez, María Susana Montano García, Víctor Núñez de la Cruz, Mariana Segovia Mota, Guillermo Valdés, Alicia Valdez, Alfredo Viesca Domínguez, Natalia Zavala | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 0%
Elaboración del formato de minutas | Natalia Zavala | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 45%
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2) | Alfredo Viesca Domínguez, Cecilio Pedro Secunza Schott, Hugo Ramírez Martínez, Mariana Segovia Mota, Irma Judith Ramírez Machain, Janeth Ramírez Facio, Rafael Pérez, Guillermo Valdés, Alicia Valdez, Víctor Núñez de la Cruz, María Susana Montano García, Jair Miramontes Chávez, Luis Gutiérrez Arizpe, Víctor Manuel Gómez Raynoso, Daniela Patricia Corral Hernández, Israel Sinai Charur Méndez, Luis Alberto Campos Hinojosa, Teresita de Jesús Benítez Saludado, María Ilse Leticia Ávila García, Luly Aranzábal, Natalia Zavala | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 100%
Hacer agenda de la visita de Rafael Pérez | María Susana Montano García | 2014-10-20 | 2014-10-27 | 100%
Requisición ( Lugar, Coffe Break, Mobiliario) | Mariana Segovia Mota | 2014-10-13 | 2014-10-22 | 100%
Actualización de convocatoria ciudadana | María Susana Montano García | 2014-10-13 | 2014-10-17 | 100%
Recopilación de formatos, presentación e instructivo de Rafael Pérez | María Susana Montano García | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 100%
Reporte de la mesa 1 |  | 2014-10-16 | 2014-10-24 | 100%