## Hoja1
Tarea	Inicio	Término
Alicia Valdez
Actualización del directorio de grupo de expertos por comite técnico	17/10/14	17/10/14
Enviar invitación	20/10/14	23/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Datos Desarrollo Ecónomico	20/10/14	24/10/14
Hablar para confirmar invitados	21/10/14	27/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Alfredo Viesca Domínguez
Actualización del directorio de grupo de expertos por comite técnico	17/10/14	17/10/14
Enviar invitación	20/10/14	23/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Hablar para confirmar invitados	21/10/14	27/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Ana Isabel Villarreal Segura
Cecilio Pedro Secunza Schott
Actualización del directorio de grupo de expertos por comite técnico	17/10/14	17/10/14
Enviar invitación	20/10/14	23/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Hablar para confirmar invitados	21/10/14	27/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Daniela Patricia Corral Hernández
Actualización del directorio de grupo de expertos por comite técnico	17/10/14	17/10/14
Enviar invitación	20/10/14	23/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Datos Entorno Urbano	20/10/14	24/10/14
Hablar para confirmar invitados	21/10/14	27/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Eduardo Holguin
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Guillermo Valdés
Recopilación de formatos y minutas de los comités técnicos	13/10/14	16/10/14
Registrar contactos en base de datos	13/10/14	16/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Hugo Ramírez Martínez
Envio de agradecimiento y presentación	15/10/14	17/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
María Ilse Leticia Ávila García
Redactar y diseñar la invitación a la segunda mesa	15/10/14	23/10/14
Invitar/confirmar coordinadores	21/10/14	24/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Israel Sinai Charur Méndez
Redactar y diseñar documento de Agradecimiento por participar en la Mesa 1	13/10/14	15/10/14
Elaboración de constancias de participación	23/10/14	24/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Janeth Ramírez Facio
Abastecimiento de Material	13/10/14	20/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Datos Buen Gobierno	20/10/14	24/10/14
Jair Miramontes Chávez
Actualización del directorio de grupo de expertos por comite técnico	17/10/14	17/10/14
Enviar invitación	20/10/14	23/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Datos Sustentabilidad y Medio Ambiente	20/10/14	24/10/14
Hablar para confirmar invitados	21/10/14	27/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Irma Judith Ramírez Machain
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Luis Alberto Campos Hinojosa
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Luis Gutiérrez Arizpe
Actualización del directorio de grupo de expertos por comite técnico	17/10/14	17/10/14
Enviar invitación	20/10/14	23/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Datos Movilidad y Transporte	20/10/14	24/10/14
Hablar para confirmar invitados	21/10/14	27/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
María Susana Montano García
Eviar a Rafael Pérez la información recopilada de cada comite técnico	15/10/14	15/10/14
Digitalizar formatos	13/10/14	15/10/14
Recopilación de formatos y minutas de los comités técnicos	13/10/14	16/10/14
Actualización de convocatoria ciudadana	13/10/14	17/10/14
Actualización del directorio de grupo de expertos por comite técnico	17/10/14	17/10/14
Obtener información de Centro Histórico	17/10/14	23/10/14
Recopilación de formatos, presentación e instructivo de Rafael Pérez	21/10/14	23/10/14
Enviar invitación	20/10/14	23/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Hacer agenda de la visita de Rafael Pérez	20/10/14	27/10/14
Hablar para confirmar invitados	21/10/14	27/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Mariana Segovia Mota
Requisición ( Lugar, Coffe Break, Mobiliario)	13/10/14	22/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Natalia Zavala
Recopilación de formatos y minutas de los comités técnicos	13/10/14	16/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Elaboración del fomato de minutas	24/10/14	28/10/14
Actualización de sitio PEM	13/10/14	29/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Rodrigo González Morales
Corregir Errores de Presentación de la mesa 1	13/10/14	14/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Rafael Pérez
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Teresita de Jesús Benítez Saludado
Actualización del directorio de grupo de expertos por comite técnico	17/10/14	17/10/14
Enviar invitación	20/10/14	23/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Hablar para confirmar invitados	21/10/14	27/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Luly Aranzábal
Obtener información de Centro Histórico	17/10/14	23/10/14
Enviar invitación	20/10/14	23/10/14
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Datos Desarrollo Social	20/10/14	24/10/14
Hablar para confirmar invitados	21/10/14	27/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Víctor Manuel Gómez Raynoso
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14
Víctor Núñez de la Cruz
Ejercicio del Centro Histórico (Capacitación para mesa 2)	24/10/14	24/10/14
Recopilación de datos concretos para los pronósticos	20/10/14	24/10/14
Taller de preparación	29/10/14	29/10/14
Mesa 2: Desarrollo de misión y objetivos	30/10/14	30/10/14