## Hoja1
Tarea	Descripción	Asignada a	Inicio	Término	Completado
Información del diagnostico base de Desarrollo Social		Luly Aranzábal, Alfredo Viesca Domínguez	22/09/2014	29/09/2014	100%
Información del diagnostico base de Desarrollo Ecónomico e inovación		Alicia Valdez	22/09/2014	29/09/2014	100%
Información del diagnostico base de Sustentabilidad y Medio ambiente		Jair Miramontes Chávez, María Susana Montano García	22/09/2014	29/09/2014	100%
Información del diagnostico base de movilidad y transporte		Luis Gutiérrez Arizpe	22/09/2014	29/09/2014	100%
Información del diagnostico base de Entorno Urbano		Daniela Patricia Corral Hernández, Teresita de Jesús Benítez Saludado	22/09/2014	29/09/2014	100%
Información del diagnostico base de Buen gobierno y coordinación metropolitana		Cecilio Pedro Secunza Schott, Luis Alberto Campos Hinojosa	22/09/2014	29/09/2014	100%
Envio de invitaciones a expertos		Janeth Ramírez Facio, Irma Judith Ramírez Machain, Hugo Ramírez Martínez	25/09/2014	29/09/2014	0%
Programación de los comites técnicos		Natalia Zavala	23/09/2014	03/10/2014	45%
Subir convocatoria Ciudadana			23/09/2014	25/09/2014	100%
Registrar ciudadanos		María Susana Montano García	23/09/2014	25/09/2014	100%
Elaboración de formato control general de participantes		Luly Aranzábal	23/09/2014	03/10/2014	0%
Elaboración de directorio de Grupo Promotor		Irma Judith Ramírez Machain, Luly Aranzábal	24/09/2014	25/09/2014	100%
Elaboración de directorio de grupo de Expertos		Irma Judith Ramírez Machain, Luly Aranzábal	24/09/2014	25/09/2014	100%
Recopilación de expertos o participantes por mesas para integrar en directorio			24/09/2014	24/09/2014	100%
Redacción de invitación a taller 1		María Ilse Leticia Ávila García	24/09/2014	24/09/2014	100%
Confirmación de expertos		Irma Judith Ramírez Machain, Hugo Ramírez Martínez, Mariana Segovia Mota, Janeth Ramírez Facio	25/09/2014	26/09/2014	0%
Invitar a coordinadores a ser moderadores	Sustentabilidad – Ignacio Chong Movilidad – Guillermo Sandoval Desarrollo Social – Alfredo Viesca Desarrollo Económico – Rafael Rebollar Buen Gobierno – Francisco Adame Entorno Urbano– Javier Ramos	María Ilse Leticia Ávila García	24/09/2014	24/09/2014	100%
Elaboración de Lista de Asistencia de expertos confirmados		Janeth Ramírez Facio, Luly Aranzábal	29/09/2014	06/10/2014	0%
Elaboración de Constancias de participacion		Israel Sinai Charur Méndez	26/09/2014	30/09/2014	0%
Recopilación de indicadores para la elaboración de los diagnosticos base		Alfredo Viesca Domínguez, Luis Gutiérrez Arizpe, Rodrigo González Morales, Alicia Valdez	01/10/2014	07/10/2014	80%
Elaboración de cuadernillos		Rodrigo González Morales	24/09/2014	02/10/2014	0%
Diseño de Cuadernillos		Israel Sinai Charur Méndez	02/10/2014	03/10/2014	0%
Envio de cuadernillos a expertos		Hugo Ramírez Martínez	03/10/2014	03/10/2014	0%
Aprobación del directorio de invitados		Eduardo Holguin	01/10/2014	01/10/2014	100%
Abastecimiento del Material de trabajo		Janeth Ramírez Facio, Irma Judith Ramírez Machain, Mariana Segovia Mota	30/09/2014	03/10/2014	100%
Asesoría por Videoconferencia con Rafael Pérez		María Susana Montano García, María Ilse Leticia Ávila García, , Luly Aranzábal	25/09/2014	26/09/2014	100%
Recopilación de proyectos metropolitanos vigentes		María Ilse Leticia Ávila García	26/09/2014	26/09/2014	0%
Crear seccion del PEM en sitio web		Guillermo Valdés	24/09/2014	03/10/2014	85%
Personalizacion de Mesas		Israel Sinai Charur Méndez	01/10/2014	01/10/2014	100%
Requisición	Lugar Coffee Break Mesas sillas Sonido Pantalla para proyectar	Mariana Segovia Mota	29/09/2014	29/12/2014	100%
Elaboración de la presentación de los diagnosticos de cada mesa		Alfredo Viesca Domínguez, Luis Gutiérrez Arizpe, Alicia Valdez	02/10/2014	06/10/2014	0%