## Hoja1
Tarea	Fecha Inicio	Fecha de Finalización
Admin Person
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Alicia Valdez
Información del diagnostico base de Desarrollo Ecónomico e inovación	22/09/14	29/09/14
Elaboración de la presentación de los diagnosticos de cada mesa	02/10/14	06/10/14
Recopilación de indicadores para la elaboración de los diagnosticos base	01/10/14	07/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Alfredo Viesca Domínguez
Información del diagnostico base de Desarrollo Social	22/09/14	29/09/14
Elaboración de la presentación de los diagnosticos de cada mesa	02/10/14	06/10/14
Recopilación de indicadores para la elaboración de los diagnosticos base	01/10/14	07/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Ana Isabel Villarreal Segura
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Cecilio Pedro Secunza Schott
Información del diagnostico base de Buen gobierno y coordinación metropolitana	22/09/14	29/09/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Daniela Patricia Corral Hernández
Información del diagnostico base de Entorno Urbano	22/09/14	29/09/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Eduardo Holguin
Aprobación del directorio de invitados	01/10/14	01/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Guillermo Valdés
Crear seccion del PEM en sitio web	24/09/14	03/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Hugo Ramírez Martínez
Confirmación de expertos	25/09/14	26/09/14
Envio de invitaciones a expertos	25/09/14	29/09/14
Elaboración de cuadernillos	24/09/14	02/10/14
Envio de cuadernillos a expertos	03/10/14	03/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
María Ilse Leticia Ávila García
Redacción de invitación a taller 1	24/09/14	24/09/14
Invitar a coordinadores a ser moderadores	24/09/14	24/09/14
Asesoría por Videoconferencia con Rafael Pérez	25/09/14	26/09/14
Recopilación de proyectos metropolitanos vigentes	26/09/14	26/09/14
Taller de preparación como facilitadores	08/10/14	08/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Capacitación para taller 2	10/10/14	10/10/14
Israel Sinai Charur Méndez
Elaboración de Constancias de participacion	26/09/14	30/09/14
Personalizacion de Mesas	01/10/14	01/10/14
Elaboración de cuadernillos	24/09/14	02/10/14
Diseño de Cuadernillos	02/10/14	03/10/14
Elaboración de la presentación de los diagnosticos de cada mesa	02/10/14	06/10/14
Diseño de la presentación	06/10/14	07/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Janeth Ramírez Facio
Confirmación de expertos	25/09/14	26/09/14
Envio de invitaciones a expertos	25/09/14	29/09/14
Elaboración de cuadernillos	24/09/14	02/10/14
Imprensión de cuadernillos	06/10/14	08/10/14
Abastecimiento del Material de trabajo	30/09/14	03/10/14
Elaboración de Lista de Asistencia de expertos confirmados	29/09/14	06/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Jair Miramontes Chávez
Información del diagnostico base de Sustentabilidad y Medio ambiente	22/09/14	29/09/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Jesús Alberto Pérez Luethje
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Irma Judith Ramírez Machain
Elaboración de directorio de grupo de Expertos	24/09/14	25/09/14
Elaboración de directorio de Grupo Promotor	24/09/14	25/09/14
Confirmación de expertos	25/09/14	26/09/14
Envio de invitaciones a expertos	25/09/14	29/09/14
Abastecimiento del Material de trabajo	30/09/14	03/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Luis Alberto Campos Hinojosa
Información del diagnostico base de Buen gobierno y coordinación metropolitana	22/09/14	29/09/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Luis Gutiérrez Arizpe
Información del diagnostico base de movilidad y transporte	22/09/14	29/09/14
Elaboración de la presentación de los diagnosticos de cada mesa	02/10/14	06/10/14
Recopilación de indicadores para la elaboración de los diagnosticos base	01/10/14	07/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Miriam Castillo
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
María Susana Montano García
Registrar ciudadanos	23/09/14	25/09/14
Asesoría por Videoconferencia con Rafael Pérez	25/09/14	26/09/14
Información del diagnostico base de Sustentabilidad y Medio ambiente	22/09/14	29/09/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Mariana Segovia Mota
Confirmación de expertos	25/09/14	26/09/14
Abastecimiento del Material de trabajo	30/09/14	03/10/14
Invitación a Prensa	06/10/14	06/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Requisición	29/09/14	29/12/14
Natalia Zavala
Programación de los comites técnicos	23/09/14	03/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Rodrigo González Morales
Elaboración de cuadernillos	24/09/14	02/10/14
Recopilación de indicadores para la elaboración de los diagnosticos base	01/10/14	07/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Teresita de Jesús Benítez Saludado
Información del diagnostico base de Entorno Urbano	22/09/14	29/09/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Luly Aranzábal
Elaboración de directorio de grupo de Expertos	24/09/14	25/09/14
Elaboración de directorio de Grupo Promotor	24/09/14	25/09/14
Asesoría por Videoconferencia con Rafael Pérez	25/09/14	26/09/14
Información del diagnostico base de Desarrollo Social	22/09/14	29/09/14
Elaboración de formato control general de participantes	23/09/14	03/10/14
Elaboración de Lista de Asistencia de expertos confirmados	29/09/14	06/10/14
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Víctor Manuel Gómez Raynoso
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14
Víctor Núñez de la Cruz
Ensayo de presentación de indicadores	08/10/14	08/10/14
Revisión del diagnóstico básico	08/10/14	08/10/14
Taller de elaboración del diagnostico	09/10/14	09/10/14